Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка реализуемых в 2020 году на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области национальных проектов

(с элементами аудита в сфере закупок)»

19 июня 2020 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: пункт 2.8.3 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2020 год.

Объект (объекты) контрольного мероприятия: Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Проверяемый период деятельности: 2020 год

Объем проверенных средств 55 813 340,49 рублей.

По итогам контрольного мероприятия установлено:

В  2020 году на территории городского округа планируется реализация 6 национальных проектов:

- Культура

- Цифровая экономика

- Образование

- Жилье и городская среда

- Экология

- Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

Мероприятия планируемые к реализации в 2020 году в рамках выше указанных национальных проектов указаны в Приложении №2 к настоящему акту.

По состоянию на 01.06.2020 (фактически реализуются) заключены муниципальные контракты, в целях реализации следующих национальных проектов:

- Цифровая экономика.

- Образование.

- Жилье и городская среда

- Экология.

### В нарушение раздела 2 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в указанной сфере» МП «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020–2025 годы в составе муниципальной программы отсутствуют перечни многоквартирных домов, подлежащих расселению за счет средств консолидированного бюджета Московской области и бюджета городского округа Серебряные Пруды.

В нарушение положений, постановлений Правительства Московской области, вносящих изменения в Порядок разработки и реализации государственных программ Московской области, утвержденный постановлением Правительства Московской области от 25.03.2013 № 208/8, не вносились соответствующие изменения в Порядок разработки и реализации муниципальных программ городского округа Серебряные Пруды Московской области, утвержденный постановлением Администрации 21.11.2017 № 2489.

В нарушение ч. 8 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ, а также п. 2.11.муниципального контракта от 12.12.2019 № 0848600007419000385 нарушен срок оплаты, который превысил 15 рабочих дней, от даты подписания Сторонами Акта приема-передачи Жилого помещения. Оплата должна была быть осуществлена по 10.03.2020 включительно. Оплата в сумме 1 407 915,99 рублей произведена  27.03.2020.

В нарушение п.17.1 Приказа от 08.06.2018 № 132н при отнесении расходов бюджета на раздел и подраздел, в части расходов на мероприятие по разработке проектной документации на рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов использован неверный раздел и подраздел бюджетной классификации расходов.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию о муниципальном контракте от 01.04.2020 № КРО-2020-0900821  (реестровый номер контракта 3507600024020000034), с нарушением на 11рабочих дней. Информация направлена 22.04.2020.

В нарушение п.10.2.3 Приказа от 29.11.2017 № 209н расходы на оплату услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами при постановке на бюджетное обязательство Муниципального контракта от 01.04.2020 № КРО-2020-0900821 отнесены на подстатью КОСГУ 226 «Прочие работы, услуги», а не на подстатью КОСГУ 223 «Коммунальные услуги».

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию о муниципальном контракте от 06.04.2020 № КРО-2020-0900918 (реестровый номер контракта 3507600024020000057), с нарушением на 7 рабочих дней. Информация направлена 22.04.2020.

В нарушение постановления Правительства МО от 25.10.2016 №781/39 в Муниципальной программе «Цифровое муниципальное образование» указано Постановление Правительства Московской области от 23.08.2013 № 660/37 «Об утверждении государственной программы Московской области «Эффективная власть» на 2016-2020 годы», которое утратило силу с 1 января 2017 года.

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ, а также постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1084 заказчиком несвоевременно направлена информация в реестр муниципальных контрактов о заключении контракта №0848600002719001638, контракт заключен 28.01.2020, а информация направлена 11.02.2020, срок нарушен на 4 рабочих дня.

По результатам контрольного мероприятия направлены: 1 (одно) Представление и 1 (одно) Предписание.

В Совет депутатов городского округа направлен отчет о проведенном контрольном мероприятии, материалы контрольного мероприятия так же направлены в Прокуратуру Серебряно-Прудского района Московской области, для принятия мер реагирования по установленным фактам.