Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка реализуемых в 2020 году на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области национальных проектов

(с элементами аудита в сфере закупок)»

22 декабря 2020 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия:  п. 2.8.4 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2020 год, в соответствие с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 04.12.2020 №911 на проведение внеплановой проверки, в соответствии с Поручением о проведении проверки, Заместителя прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области, от 01.12.2020 №20-20-47-2020

Объект (объекты) контрольного мероприятия:  Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

Проверяемый период деятельности: 2020 год

По итогам контрольного мероприятия установлено:

В  2020 году на территории городского округа планировалась реализация 5 национальных проектов:

- Культура

- Цифровая экономика

- Образование

- Жилье и городская среда

- Экология

По состоянию на 18.12.2020 (фактически реализуются) заключены муниципальные контракты в целях реализации следующих национальных проектов:

- Цифровая экономика.

- Образование.

- Жилье и городская среда

- Экология.

В целях реализации национальных проектов разработаны и утверждены муниципальные программы. Для реализации национального проекта «Цифровая экономика» постановлением администрации от 01.11.2019 № 1689 утверждена Муниципальная программа «Цифровое муниципальное образование» на 2020–2024 годы. Для реализации национального проекта «Образование» постановлением администрации от 01.11.2019 № 1677 утверждена Муниципальная программа «Образование» на 2020–2024 годы. Для реализации  национального проекта «Жилье и городская среда» постановлением администрации от 01.11.2019 № 1693 утверждена Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2020–2025 годы и постановлением администрации от 01.11.2019 
№1691 утверждена Муниципальная программа «Формирование современной городской среды» на 2020–2024 годы. Для реализации национального проекта «Экология» постановлением администрации от 01.11.2019 № 1682 утверждена Муниципальная программа «Экология и окружающая среда» на 2020–2024 годы.

При проведении проверки нормативных актов, принятых в целях реализации на территории городского округа национальных проектов и муниципальных контрактов, заключенных в целях реализации национальных проектов, выявлено:

### В нарушение п.6 и 7 Устава муниципального образования «Городской округ Серебряные Пруды» Московской области, утвержденного решением Совета депутатов от 25.04.2016 №753/75 на официальном сайте Администрации не обнародовано постановление Администрации от 13.10.2020 №1287 «О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Серебряные Пруды Московской области «Формирование современной городской среды».

### В нарушение ч. 1 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ муниципальный контракт от 06.07.2020 № 0848600007420000140 (реестровый номер контракта  3507600024020000112) заключен на условиях не соответствующих установленным извещением об осуществлении закупки, а именно сроков выполнения работ.

### В нарушение условий таб.3.1 Приложение №3 к  муниципальному контракту от 06.07.2020 № 0848600007420000140 (реестровый номер контракта  3507600024020000112) Заказчиком нарушен срок подписания посредством УКЭП в ПИК ЕАСУЗ Сравнительной ведомости по с. Узуново, мкн. Северный, д. 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6. Должна быть подписана в течение 2 рабочих дней с момента выставления, документ подписан Подрядчиком посредством УКЭП в ПИК ЕАСУЗ 09.08.2020, а Заказчиком 19.08.2020, таким образом, срок нарушен на 5 рабочих дней.

### В нарушение условий таб.3.1 Приложение №3 к  муниципальному контракту от 20.04.2020 № 0848600007420000051 
(в редакции дополнительного соглашения от 23.09.2020) Подрядчиком нарушен срок подписания посредством УКЭП в ПИК ЕАСУЗ  Акта о завершении работ (1 этап) от 25.08.2020 №8. Должен быть подписан в срок 0 рабочих дней от даты окончания исполнения обязательства. Фактически подписан УКЭП в ПИК ЕАСУЗ 28.08.2020.

## В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию о Дополнительном соглашении №2 от 18.09.2020 к муниципальному контракту от 20.04.2020 № 0848600007420000046 (реестровый номер контракта 3507600024020000051), с нарушением на 13 рабочих дней. Информация направлена 14.10.2020.

В нарушение п. 1 ч. 13 ст. 34 Федерального закона №44-ФЗ  дополнительным соглашением от 20.10.2020 №3 к муниципальному контракту от 20.04.2020 № 0848600007420000046 (реестровый номер контракта 3507600024020000051) изменен срок оказания услуги до 15.12.2020 по основаниям, не предусмотренным Федеральным законом №44-ФЗ.

### В нарушение п. 7.5. Муниципального контракта от 14.05.2020
№ 0848600007420000090 (реестровый номер контракта 3507600024020000076) Заказчиком не направлено Поставщику требование об уплате неустойки за просрочку исполнения Поставщиком обязательств за два дня: 12.08.2020 и 13.08.2020 в сумме 619,14 рублей.

## В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию о Дополнительное соглашение №2 от 31.08.2020 (реестровый номер контракта 3507600024020000084), с нарушением на 9 рабочих дней. Информация направлена 18.09.2020.

Таким образом, Действия (бездействия) должностных лиц привели к нарушениям норм законодательства в сфере закупок и не обнародованию муниципальной программы на официальном сайте Администрации. Выявленные нарушения привели к отражению недостоверных данных и нарушению норм действующего законодательства.

По результатам контрольного мероприятия в отношении Администрации го Серебряные Пруды  выдано 1 (одно) Предписание. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.