Контрольно-счетная палата

городского округа Серебряные Пруды

Московской области

ИНФОРМАЦИЯ

о результатах контрольного мероприятия

«Проверка реализуемых в 2022 году на территории городского округа Серебряные Пруды Московской области национальных проектов (с элементами аудита в сфере закупок)»

23 декабря 2022 г.

Основание для проведения контрольного мероприятия: п. 2.9.5 плана работы Контрольно-счетной палаты городского округа Серебряные Пруды Московской области на 2022 год, с Поручением Совета депутатов городского округа Серебряные Пруды Московской области от 30.09.2022 №1036 на проведение внеплановой проверки в соответствии с Поручением о проведении проверки Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 30.09.2022 №Исорг-20460041-98-22/-20460041 письмом Прокурора района Прокуратуры Серебряно-Прудского района Московской области от 07.10.2022 №Исорг-20460041-103-22/-20460041.

Объект (объекты) контрольного мероприятия:

- Администрация городского округа Серебряные Пруды Московской области

- Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области

Срок проведения контрольного мероприятия на объекте: с 04 октября по 23 декабря 2022 года

Проверяемый период деятельности: текущий период 2022 год

Объем проверенных средств 68 923 364,67 рубля.

При проверке установлено:

- По  Муниципальному контракту №0148200005422000215 (реестровый номер контракта  3507600019022000002) Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области нарушений не выявлено

2. По Муниципальному контракту №2231830(номер ЕАСУЗ: 101896-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, выявлено:

В нарушение ч. 8 ст.30 Федерального закона №44-ФЗ, а также п. 2.7. муниципального контракта от 14.04.2022 № 2231830  нарушен срок оплаты, который превысил 5 рабочих дней, от даты подписания документа-предшественника Акт (ДОП), формата УПД. Оплата должна была быть осуществлена по 15.06.2022 включительно. Оплата платежным поручением №9451 в сумме 120 250,00 рублей произведена  16.06.2022.

3. По Муниципальному контракту № 2231837 (номер ЕАСУЗ: 103654-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, нарушений не выявлено.

4. По Муниципальному контракту № 2322218 (номер ЕАСУЗ: 186237-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, выявлено:

Заказчиком составлен Мотивированный отказ от 04.10.2022 №б/н, в котором указано, что товар не принят в связи с браком товара. От МБОУ «Совхозная средняя общеобразовательная школа» получено письмо от 19.09.2022 №63/1/22, в котором указано, что обнаружен брак, а именно, одна из стенок шкафа оказалась с трещиной. Однако в нарушение п. 4.6. Муниципального контракта в Мотивированном отказе не указаны сроки устранения нарушения. В ПИК ЕАСУЗ размещена информация, не соответствующая документам, а именно указан устранения нарушений до24.10.2022 (дата предоставления документов (план)), который не предусмотрен в Мотивированном отказе от 04.10.2022 №б/н.

От МБОУ «Совхозная средняя общеобразовательная школа» получено письмо от 19.09.2022 №63/1/22, в котором указано, что обнаружен брак, а именно, одна из стенок шкафа оказалась с трещиной. Таким образом из письма следует, что брак обнаружен только у одного товара. При этом из ПИК ЕАСУЗ следует, что не приняты все товары. Что подтверждается Мотивированным отказом.

В нарушение ч. 5 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  № 1042 , а также п. 7.3.4. Муниципального контракта от 26.07.2022 № 2322218  (номер ЕАСУЗ: 186237-22) не применены меры к Поставщику за ненадлежащее исполнение Муниципального контракта, а именно за поставку товара с браком.

5. По Муниципальному контракту № 2216658 (номер ЕАСУЗ: 096149-22), Заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, выявлено:

### Поставщиком в ПИК ЕАСУЗ Акт ДОП (УПД) согласно приложению №3 к Контракту должен быть направлен и подписан в течение 10 рабочих дней, т.е. до 14.07.2022, а фактически Поставщиком выставлен Акт ДОП (УПД) от 30.06.2022 № 1, первоначально подписан посредством КЭП поставщиком - 14.07.2022, далее данный  Акт ДОП (УПД) от 30.06.2022 № 1 аннулируется согласно решению от 18.07.2022 №1. При этом в решении об аннулировании документа исполнения от 18.07.2022 №1 отсутствует причина.

6. По Муниципальному контракту № 2216665 (номер ЕАСУЗ: 096162-22), заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, нарушений не выявлено.

7. По Муниципальному контракту № 2231784 (номер ЕАСУЗ: 101295-22), заказчиком является Управление по образованию администрации городского округа Серебряные Пруды Московской области, нарушений не выявлено.

8. По Муниципальному контракту №2322221 (номер ЕАСУЗ: 184394-22), заказчиком по Контракту является Управление по образованию, нарушений не выявлено.

9. По Муниципальному контракту № 0148200005422000081001 (реестровый номер контракта  3507600019022000001) Материал изложен в Акте 5/2 от 30.06.2022.

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В ходе проведения осмотра наличия мебели поставленной в рамках Контрактов от 14.04.2022 №2231784, от 14.04.2022 №2231830 и от 26.07.2022 №2322218 установлено, что на основных средствах отсутствуют инвентарные номера:

В нарушение ст. 94 Федерального закона 44-ФЗ, произведена приемка товара по Контракту от 14.04.2022 №2231784 несоответствующая условиям контракта, а именно Техническому заданию в части комплектности поставленных пяти столов для лабораторных работ.

В нарушение ст. 34 БК РФ основные средства: «Доска пробковая для объявления, 60х90 см» стоимостью 4 500,00 рублей, принятое к бухгалтерскому учету 14.06.2022 и «Доска пробковая 45х60см деревянная рама» стоимость 1 500,00 рублей, принятое к бухгалтерскому учету 07.06.2022, в течение длительного периода не используется по назначению, а именно 28.10.2022 находятся в не распакованном и  неустановленном виде.

10.  По Муниципальному контракту № 2179125, Заказчиком по Контракту является Администрация. Поставщик – Государственное автономное учреждение города Москвы «Научно-исследовательский и проектный институт Генерального плана города Москвы», выявлено:

В нарушение п.1 ч.13 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ пункт 3.1Контракта, Приложение №2 «График выполнения обязательств по контракту 1.1 Обязательства по выполнению работ» Контракта от 22.02.2022 №2179125 и Приложение №5 к данному Контракту противоречат друг другу, а именно в Приложением №5 к Контракту указан срок выполнения работ для этапов в рабочих днях, а в пункте 3.1 и Приложении №2 «График выполнения обязательств по контракту 1.1 Обязательства по выполнению работ»  Контракта срок установлен в календарных днях.

11. По Муниципальному контракту № 0848600007422000370 (реестровый номер контракта 3507600024022000012) на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации и экспертизе сметной документации на благоустройство сквера  им. Ленина по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды,  р.п. Серебряные Пруды, пл. Советская от 12.01.2022 на сумму 2 400 000,00 рублей. Материал изложен в Акте 5/1 от 30.06.2022.

12. По Муниципальному контракту № 0148200005422000106 (реестровый номер контракта 3507600024022000026) на Выполнение работ по объекту: «Строительство  ВЗУ c установкой станции обезжелезивания в с. Мочилы г. о. Серебряные Пруды Московской области» от 28.03.2022 на сумму 63 508 281,22 рубль. Материал изложен в Акте 5/1 от 30.06.2022.

При проверке заключенного муниципального контракта выявлено:

В нарушение ч. 5 ст.34 Федерального закона №44-ФЗ, Постановления Правительства Российской Федерации от 30.08.2017  № 1042 , а также п. 7.3.5. Муниципального контракта №0148200005422000106 от 28.03.2022 не применены меры к Поставщику за ненадлежащее исполнение Муниципального контракта, а именно пунктов 3.6, 3.8, 3.11 и 5.4.12.

13. По Муниципальному контракту № 019331-22 (реестровый номер контракта 3507600024022000028) на проведение строительного контроля по объекту: «Строительство  ВЗУ c установкой станции обезжелезивания в с. Мочилы г. о. Серебряные Пруды Московской области» от 29.03.2022 на сумму 1 404 280,51 рублей. Материал изложен в Акте 5/1 от 30.06.2022.

В части исполнения Контракта с июня по октябрь 2022 года выявлено:

В нарушение ч. 3 ст. 103 Федерального закона №44-ФЗ Заказчик направил в ЕИС информацию об Актах о выполнении работ (оказании услуг за июнь, июль, август, сентябрь и октябрь с нарушением установленного срока.

14. По Муниципальному контракту № 0848600007422000048 (реестровый номер контракта 3507600024022000046) «Благоустройство общественных территорий - сквер им. Ленина по адресу: Московская область, городской округ Серебряные Пруды, р.п. Серебряные Пруды, пл. Советская д.22А» от 06.05.2022 на сумму 32 252 798,09 рублей. Заказчиком по Контракту является Администрация. Подрядчик – Общество с ограниченной ответственностью «РУСЬ СТРОЙ». Согласно дополнительному соглашению от 15.07.2022 цена Контракта изменена и составляет 33 970 622,03 рубля. Дополнительное соглашение от 15.07.2022 №3 увеличивающее сумму Контракта до 33 970 622,03 рубля, заключено в связи с проведением повторной государственной экспертизы локальной сметы №02-01-01 «Устройство покрытий» и локальной сметы №02-01-02 «Установка малых архитектурных форм», по результатам которой сметная стоимость работ была увеличена.

## По результатам контрольного мероприятия Предписания, Представления не выдавались. Протоколы об административных правонарушениях не составлялись.

По выявленным нарушениям материалы направлены на рассмотрение и принятия мер реагирования в прокуратуру Серебряно-Прудского района.